## 项目自评表
附件5：
柳北区部门预算项目支出绩效自评表
单位（盖章）：柳州市柳北区教育局
项目名称 |  |  | 2021年柳北区教育系统教育费附加投资项目
主管部门 |  |  | 柳北区人民政府 |  |  | 项目实施单位及代码：
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 3000 | 1247 | 10 | 41.57% | 4.16 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：一般公共预算 |  | 3000 | 1247 | 10 | 41.57% | 4.16
政府性基金预算
国有资本经营预算
年度总体目标 | 2021年
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 装备采购项目10个大项目、基建维修项目8个大项目 | 12 | 完成100% | 项目完成100% | 12
|  | 质量指标 | 装备设备质量合格、基建维修项目全部合格、 | 13 | 完成100% | 完成100% | 13
|  | 时效指标 | 2021年1-12月完成 | 12 | 当年完成 | 当年完成 | 12
|  | 成本指标 | 预算内成本（3000万元） | 13 | 按进度完成95%,5%于两年保质期后完成 | 完成41.57% | 5.4 | 项目按发改委批复已完成立项、招投标、签订合同、开工建设，已按项目进度要求请款付款，因年末封账，未能按时支付进度款，造成预算执行率低。
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 消除学校安全隐患、促进学校硬件均衡发展、改善学校办学条件，学校环境越来越好 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 10
|  | 生态效益 指标 | 学校环境优美 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 10
|  | 可持续影响指标 | 树立学校良好的形象 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校、家长及社会对项目完成的满意度 | 10 | ≥90%及以上 | ≥90%及以上 | 10
绩效目标执行情况得分 |  |  | 86.56 | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分
绩效自评总分 |  |  | 89.09 | 其中：绩效目标执行情况得分 |  | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分*70%+绩效目标评分*30%
|  |  |  | 86.56 |  | 95
| 填报人：李巧慧 |  |  |  | 联系电话：13737263190
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2021年度项目支出绩效目标得分详见附件3.
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。