## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
(2023年度）
项目名称 |  |  | 柳北区长塘镇黄土村老比屯产业道路排水沟项目 |  | 项目负责人及电话 | 莫浩恒 07722736823
主管部门 |  |  | 柳北区长塘镇人民政府 |  | 实施单位 | 柳北区长塘镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13.2837 | 13.2837 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 13.2837 | 13.2837 | - | 100% |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  |  | -
年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 改善群众生活质量，修建排水渠200米 |  |  |  | 改善群众生活质量，已修建排水渠200米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50）分 | 数量指标 | 修建灌溉水渠≥**米 | 20 | 200 | 200 | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资≤**万元 | 10 | 13.2837 | 13.2837 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户≥**户 | 15 | 26 | 26 | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用年限≥**年 | 15 | 5 | 5 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度≥**% | 10 | 90 | 100 | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 90
| 填报人：赵韦伟 |  |  |  | 联系电话：2137131

## 资金分配明细及支出情况
资金分配明细及支出情况
项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 项目投入金额(元) | 23年支出数(元) | 余额(元) | 资金执行率 | 项目地点 | 受益脱贫户（人） | 满意度抽查户数 | 满意度抽查户主（成员）姓名
柳北区长塘镇黄土村老比屯产业道路排水沟项目 | 柳财预追[2022]564号 | 中央 | 80265.72 | 80265.72 | 0 | 100% | 长塘镇黄土村 | 26 | 5 | 邹智强、诸葛惠、叶万显、吴声友、韦秀兰
| 柳财预追[2023]149号 | 中央 | 40132.86 | 40132.86 | 0 | 100%
| 柳财预追[2022]564号 | 自治区 | 12438.5 | 12438.5 | 0 | 100%
合计 |  |  | 132837.08 | 132837.08 | 0 | 100% | - |  |  | -

## 受益脱贫户信息
柳北区长塘镇黄土村老比屯产业道路排水沟项目受益脱贫户信息
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 证件号码 | 人数 | 与户主关系 | 联系电话
1 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 下村屯 | 邹智强 | 450211********0815 | 1 | 户主 | 189****3651
2 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 新村屯 | 诸葛惠 | 450211********0813 | 2 | 户主 | 136****3050
3 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 新村屯 | 葛柳仁 | 450211********0836 | 2 | 之子 | 136****3050
4 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 新村屯 | 梁雪莲 | 452524********2547 | 3 | 户主 | 157****4446
5 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 新村屯 | 黄子峰 | 450211********0811 | 3 | 之子 | 157****4446
6 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 新村屯 | 兰晓丽 | 451281********4067 | 3 | 之儿媳 | 176****1874
7 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 下村屯 | 叶万显 | 450211********0815 | 6 | 户主 | 135****8735
8 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 下村屯 | 葛新兰 | 450211********0824 | 6 | 配偶 | 135****8735
9 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 下村屯 | 叶青 | 450211********0825 | 6 | 之女 | 189****4625
10 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 下村屯 | 覃盛 | 452226********2732 | 6 | 之女婿 | 189****4625
11 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 下村屯 | 覃叶果 | 450205********284X | 6 | 之外孙女 | 189****4625
12 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 下村屯 | 覃叶画 | 450205********2821 | 6 | 之外孙女 | 189****4625
13 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 新村屯 | 覃云香 | 450211********0821 | 3 | 户主 | 152****4379
14 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 新村屯 | 谢义敏 | 452524********193X | 3 | 配偶 | 152****4379
15 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 新村屯 | 谢鑫贵 | 450211********0835 | 3 | 之子 | 187****3483
16 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 下村屯 | 吴声友 | 450211********0831 | 3 | 户主 | 137****2627
17 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 下村屯 | 葛新连 | 450211********0823 | 3 | 配偶 | 191****8506
18 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 下村屯 | 吴光伟 | 450211********0817 | 3 | 之子 | 185****5778
19 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 上村屯 | 韦秀兰 | 450211********0822 | 6 | 户主 | 150****8722
20 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 上村屯 | 梁军 | 450211********0839 | 6 | 之子 | 150****8722
21 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 上村屯 | 梁青明 | 450211********0831 | 6 | 之子 | 150****8722
22 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 上村屯 | 梁斌 | 450211********0813 | 6 | 之子 | 150****8722
23 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 上村屯 | 李六英 | 452223********1529 | 6 | 之儿媳 | 150****8722
24 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 上村屯 | 梁政正 | 450205********2816 | 6 | 之孙子 | 150****8722
25 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 上村屯 | 韦志讲 | 450211********0854 | 1 | 户主 | 135****4619
26 | 柳北区 | 长塘镇 | 黄土村 | 上村屯 | 韦靖 | 450211********081X | 1 | 户主 | 199****9820

## 受益脱贫户满意度
2023年衔接资金项目受益脱贫户满意度抽查情况表
部门：柳北区长塘镇人民政府 |  |  |  | 项目名称：柳北区长塘镇黄土村老比屯产业道路排水沟项目
序号 | 日期 | 受访脱贫户姓名 | 所在村屯 | 脱贫户电话 | 受访方式 | 受访结果
1 | 2024.1.29 | 邹智强 | 下村屯 | 189****3651 | 电话 | 满意
2 | 2024.1.29 | 诸葛惠 | 新村屯 | 136****3050 | 电话 | 满意
3 | 2024.1.29 | 叶万显 | 下村屯 | 135****8735 | 电话 | 满意
4 | 2024.1.29 | 吴声友 | 下村屯 | 137****2627 | 电话 | 满意
5 | 2024.1.29 | 韦秀兰 | 上村屯 | 150****8722 | 电话 | 满意
备注：受访方式可填电话、上门询问、调查问卷（填此方式的需提供问卷调查结果）