## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
(2023年度）
项目名称 |  |  | 柳北区白露街道珍稀植物种植园配套设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 杨洋 07722857736
主管部门 |  |  | 柳北区乡村振兴局 |  | 实施单位 | 柳北区乡村振兴局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 238.5061 | 238.5061 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 238.5061 | 238.5061 | - | 100% |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  |  | -
年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 修建配套产业道路等基础设施 |  |  |  | 修建配套产业道路等基础设施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50）分 | 数量指标 | 建设产业基地配套设施≥**处 | 20 | 1 | 1 | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资≤**万元 | 10 | 238.5061 | 238.5061 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户≥**人 | 15 | 12 | 12 | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用年限≥**年 | 15 | 5 | 5 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度≥**% | 10 | 90 | 100 | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 90
| 填报人:杨洋 |  |  |  | 联系电话：07722857736

## 资金分配明细及支出情况
资金分配明细及支出情况
项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 项目投入金额(元) | 23年支出数(元) | 余额(元) | 资金执行率 | 项目地点 | 受益脱贫户（人） | 满意度抽查户数 | 满意度抽查户主（成员）姓名
柳北区白露街道珍稀植物种植园配套设施建设项目 | 柳财预追[2023]149号 | 中央 | 910000 | 910000 | 0 | 100% | 园艺村 | 12 | 3 | 李迁福 李瑞珍 谭小妹
| 柳财预追[2022]564号 | 中央 | 100000 | 100000 | 0 | 100%
| 柳财预追[2022]564号 | 自治区 | 140000 | 140000 | 0 | 100%
| 柳财预追[2023]271号 | 自治区 | 680040.42 | 680040.42 | 0 | 100%
| 柳财预[2022]986号 | 市级 | 555020.21 | 555020.21 | 0 | 100%
合计 |  |  | 2385060.63 | 2385060.63 | 0 | 100% | - |  |  | -

## 受益脱贫户信息
柳北区白露街道珍稀植物种植园配套设施建设项目
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 证件号码 | 人数 | 与户主关系 | 联系电话
1 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 李馨然 | 450205********1027 | 5 | 之孙女
2 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 韦家莲 | 452725********0486 |  | 配偶 | 187****5321
3 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 李迁福 | 450211********0854 |  | 户主 | 134****1817
4 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 杨冬兰 | 450881********6329 |  | 之儿媳 | 135****2004
5 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 李志刚 | 450211********0836 |  | 之子 | 187****2667
6 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 李瑞珍 | 450211********0821 | 2 | 户主 | 134****8029
7 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 韦乙生 | 450211********0817 |  | 之子 | 134****8029
8 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 韦东明 | 450211********0817 | 5 | 之子 | 137****0582
9 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 韦灵聪 | 450205********1017 |  | 之孙子
10 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 谭小妹 | 450211********0823 |  | 户主 | 150****9731
11 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 韦灵强 | 450205********1016 |  | 之孙子
12 | 柳北区 | 白露街道办事处 | 园艺村 | 园艺村四组 | 周萍 | 450205********0420 |  | 之儿媳 | 150****9731

## 受益脱贫户满意度
2023年衔接资金项目受益脱贫户满意度抽查情况表
部门：柳北区乡村振兴局 |  |  |  | 项目名称：柳北区白露街道珍稀植物种植园配套设施建设项目
序号 | 日期 | 受访脱贫户姓名 | 所在村屯 | 脱贫户电话 | 受访方式 | 受访结果
1 | 2024-01-23 | 李迁福 | 园艺村 | 134****1817 | 电话 | 满意
2 | 2024-01-23 | 李瑞珍 | 园艺村 | 134****8029 | 电话 | 满意
3 | 2024-01-23 | 谭小妹 | 园艺村 | 150****9731 | 电话 | 满意
备注：受访方式可填电话、上门询问、调查问卷（填此方式的需提供问卷调查结果）